中共浙江大学委员会文件

中共浙江大学委员会办公室 浙江大学校长办公室关于印发《浙江大学“浙江省新苗人才计划”项目管理暂行办法》的通知 浙大党办〔2007〕12号

纪委，各院级党委、直属党总支，党委各部门，各党工委，工会、团委，各学院，行政各部门，各校区管委会，直属各单位： 《浙江大学“浙江省新苗人才计划”项目管理暂行办法》已经学校同意，现印发给你们，请照此执行。 中共浙江大学委员会办公室 浙江大学校长办公室 2007年3月12日 主题词：共青团工作 新苗人才计划△ 管理 暂行办法 通知 抄 报：教育部办公厅，中共浙江省委教育工委，浙江省教育厅， 共青团浙江省委 中共浙江大学委员会办公室 2007年3月13日印发 浙江大学“浙江省新苗人才计划”项目管理暂行办法 （2007年3月12日） 为贯彻落实浙江省科技厅、共青团浙江省委员会、浙江省教育厅《关于2006年度择优资助高校学生科技创新的通知》(省科人〔2006〕18号)精神，深入实施“科教兴省”和“人才强省”战略，加强自主创新人才队伍建设，为建设创新型省份提供人才支撑，由校团委、教务处、研工部等部门牵头组织实施浙江大学“浙江省新苗人才计划”，择优资助我校大学生开展科技创新活动。为推进我校“浙江省新苗人才计划”项目深入持久开展，规范项目申报、评审、立项、结题等程序，特制定本办法。 第一章 组织机构 第一条 学校成立“国家大学生创新训练计划”和“浙江省新苗人才计划”工作小组和专家委员会（浙大教发〔2006〕55号），校团委在工作小组的协调下负责项目管理、组织实施和经费管理等工作，专家委员会主要负责项目评审、开题答辩、中期检查、结题答辩等工作。校团委学生科技指导中心和各学院团委、本科生教学科、研究生科负责项目的具体实施工作。 第二章 项目申报和立项 第二条 浙江大学“浙江省新苗人才计划”面向全日制本科学生或硕士研究生（其中硕士研究生不超过50%）。项目资助采取个人申请，申请项目的完成时间必须在毕业离校以前。以自然科学类和工程技术领域的学生为主，毕业年级学生不得作为项目负责人，立项年限为1年。鼓励学生自主申报，学生可以个人申报，也可以组队申报，若组队申报，则每个团队一般不超过3人，并要求分工明确、密切协作。 第三条 在学生自主申报的基础上，经学院初审推荐，由学校工作小组和专家委员会组织相关专家对项目进行评审，评审采取现场答辩方式，每个项目所有成员必须参与立项评审答辩，制作PPT，允许展示已有相关工作基础。经工作小组资格审查、专家评审通过的项目，在校团委网上公示无异议后，报省“新苗人才计划”工作组审定。 第三章 项目实施、检查、结题及指导 第四条 项目实行立项负责人制度，并由项目负责人根据项目任务书组织项目实施。由校团委建立开题报告制度和中期检查制度，并按学科分类组织项目沙龙活动。 第五条 建立项目结题制度，填报结题表，并提交项目总结报告和有关证明材料，参加项目结题答辩。 第六条 实行导师制，学生必须聘请高级职称教师担任指导教师。指导教师要切实承担起指导学生的责任。 第四章 项目激励与奖励 第七条 学院协助学生联系指导教师；项目立项者与参与者在学年评奖优评中给予考虑；优秀项目通过一定程序，经学院的认定，可替代部分与专业教学相近的实验或实践课程学分；项目成果特别突出的，通过学院认定，按照毕业论文（设计）规范和质量的要求，项目可以直接转化为毕业论文（设计）；通过项目结题验收合格的本科生，可记第二课堂分数4分；对结题验收特别优秀的项目或项目取得重大成果或奖励的本科生立项项目负责人（限1人），一般不超过总数的5%，在学业合格的前提下，优先给予免试推荐硕士研究生资格。学生发表论文或取得成果给予相应的奖励。研究生参加者可以作为研究生社会实践荣誉称号和社会实践类奖学金评比的重要依据。 第八条 校团委组织结题项目的评优和向主管部门推荐评优等工作，并优先推荐参加浙江省及全国大学生“挑战杯”课外学术科技作品竞赛和创业计划竞赛。 第九条 学校根据指导教师指导项目的实施成效，给予一定的津贴或奖励。 第五章 项目管理及经费 第十条 立项资助计划入选者不得替换，资助经费不得截留、转让或挪用。项目研究经费由省科技厅下拨，设立专门帐户，实现专款专用，包括设备购置、能源材料（试剂）、分析测试、会议及调研、资料印刷等费用。项目立项后可以报销50%经费，通过中期检查的再报销50%经费。对项目结题验收优良的给予表彰和相应的奖励。经专家评审入选新苗人才计划的，每个项目的资助额度为5000元至8000元。 第十一条 在项目实施过程中，若有特殊情况影响研究工作的，项目负责人及所在学院应及时向校团委报告，校团委与省相关单位协商后按照有关规定进行处理。项目完成后，入选者应按规定时间和要求提交总结报告和项目资助预算执行情况表等资料。省相关部门将对项目执行和经费使用情况进行抽查、验收，如发现入选者弄虚作假骗取资助，一经查实，将撤消其入选资格、追回资助经费并取消其今后本计划的申请资格，情节严重者给予通报批评。 第六章 附 则 第十二条 本暂行办法从公布之日起施行，由校团委负责解释。.

主题词：共青团工作 新苗人才计划△ 管理 暂行办法 通知