- 纵向科研项目申报流程

一、基金类项目

- 1）、国家自然科学基金、浙江省自然科学基金

省自然科学基金

国家自然科学基金

国家自然科学基金

（含重大国际(地区)合作研究项目）每年1月左右发布项目指南、申报通知等信息。

浙江省自然科学基金

每年下半年发布基金指南申报通知及申报限额等信息。

学系发布通知，申请者按要求认真撰写申请书，特殊要求的项目需在线填写

学系科研科对申请书进行初审后返回

科研院基础办对申请书进行形式审查，协调后将申请书返回申请者

申请者完成申请书后按规定的时间、要求交学系科研科

系签署学术委员会意见并完成申请书汇总、压缩及加盖公章等工作，交科研院基础办

基础办完成申请书审核、汇总、项目超项检查、最终审查上报工作

项目主管部门组织评审，下达批准通知书填写计划任务书

项目结束填写结题报告

资助期内每年年底填写年度进展报告

2）、国家自然科学基金国际合作与交流项目（不含重大国际(地区)合作研究项目）

满足1、正在承担 （或结题一年之内）国家自然科学基金项目；2、具有与项目研究内容密切相关的国际合作基础的有关教师

进入http://www.nsfc.gov.cn/网页ISIS系统填写各类国家自然科学基金国际合作项目申请书

《申请书》一式二份交学系科研科，科研科在其中一份上签署意见并盖学院公章并交校科研院基础研究办公室

校科研院基础研究办公室完成申请书审核上报等最终审查上报工作

项目主管部门组织评审，下达批准通知书

项目结束填写结题报告

二、国家重点基础研究发展计划（973）项目

申报前一年下半年国家科技部进行指南征集、确定工作

1月底前国家科技部网上发布申报指南及项目申报通知

申请者根据指南整合研究队伍、撰写申请书并争取有关部门推荐

2月底左右完成申请书上报

4月底前科技部完成网上评审

5月底前科技部完成领域组答辩

6月底前完成项目综合评审答辩

7月底前完成全部评审工作

项目主管部门组织评审，下达批文

填写计划任务书、经费预算书

资助期内每年填写年度总结

各院系科研科对申请书进行初审后返回

项目结束填写结题报告并通过科技部验收

三、863专题项目申报

四、863重大重点项目申报

五、国家科技支撑计划项目申报

六、教育部项目

1）、教育部高等学校博士学科点专项基金、新世纪优秀人才支持计划、创新团队发展计划、霍英东教育基金会高等院校青年教师基金项目（每两年申报一次）。

接有关通知后发布“申报通知”至相关学院科研科，同时在网上公布相关信息

“博士点基金”根据教育部限额下达各院系，由各博士学科点自行确定推荐人选

其它类别由相关学部、院系推荐合适人选

申请者撰写申请书并经各学院初审后报校科研院基础研究办公室

“博士点基金”申请书经校科研院基础办进行形式审查等工作

其它类别申请书由校科研院基础办进行择优遴选协调工作，确定人选后通知有关院系科研科正式填写申请书

申请者完成申请书交院系科研科

院系签署学术委员会意见后交校科研院基础研究办公室

科研院基础研究办公室完成录入及申请书最后审查上报

项目主管部门组织审批，下达批文

项目结束填写结题报告

2）、教育部留学回国人员启动基金

具有博士学位且出国留学一年以上，在回国二年之内将可随时申请。需带身份证、大使馆留学回国证明、博士学位证书复印件至校科研院基础办，领取分配的用户名及账号

申请者需要在一个月之内网上在线撰写申请书

院系签署工作单位负责人意见并交校科研院基础办

科研院基础办完成申报书最后审查上报

项目主管部门组织审批，下达批文

项目结束填写结题报告

五、省科技厅项目申报

登录科技厅办事大厅，选择要申报的项目类别进入网上申报。

填写申请书

上传可行性报告

普通管理员审核

高级管理员审核

申请人查看状态为“科技厅待形审”后，在线打印申请书和可行性报告，向科技厅提交纸质材料。

通过论证的项目报预算申报书

科技厅进行形式审查并组织专家进行网评

对通过网评的项目组织会议论证或现场检查