信息与电子工程学院

大学生科研训练计划项目（SRTP）管理实施办法（试行）

为进一步推进信电学院大学生科研训练计划（Student Research Training Program，以下简称SRTP）向纵深和多层次方向发展，增强学生科研能力，规范和加强SRTP项目管理工作，在《“大学生科研训练计划（SRTP）”项目管理办法》（浙大本发〔2008〕24号）的基础上，特制定本实施办法。

- 项目立项

每年三月-四月进行各级SRTP的立项申请，信电学院SRTP项目采用学生立项的方式进行，每个项目须聘请至少一位指导老师。

项目参加人数为1-3人，含项目负责人1名。每个学生只能参与一个项目。

项目评审通过现场答辩的方式进行。立项答辩小组由三位老师组成，负责对项目的研究内容、研究目标及可行性等进行考察，并评定是否予以立项、以及立项等级（国家级、省级、校级、院级）。

2015级开始，学校鼓励一课堂和二课堂结合，故2015级SRTP项目申报成功的同学会给予个性课程学分—校院两级SRTP给予《科研训练项目I》课程学分（1学分），省创、国创项目给予《科研训练项目II》课程学分（2学分）。

- 项目实施

- （一）开题报告

每年5月底6月初进行SRTP项目的开题。项目组须完成开题报告书的撰写，并请指导老师签字后提交学院教务办。开题报告书的内容应包括文献查阅情况及项目的实施方案、技术路线等。

- （二）中期检查

每年11月份进行SRTP项目的中期检查。项目组须填写中期检查表，并参加中期检查答辩。中期检查答辩组由三位老师组成，成绩以通过和不通过计（做得特别好的将给予优秀），同时中期检查通过的项目将给予前期经费报销。中期检查汇报内容应包括已完成的工作内容、后续工作计划、目前存在的问题及困难等。中期检查不通过者十二月参加二次检查，二次检查不通过者取消立项，相应的科研训练成绩记为“零”分。

- （三）结题答辩

次年五月底进行SRTP项目的结题答辩。项目组须在结题答辩前填写结题表、撰写项目总结报告，并参加结题答辩。结题答辩组由三位老师组成，与学院SRTP指导小组共同负责SRTP项目成绩评定。SRTP成绩采用五级计分制，即优秀、良好、中等、合格和不合格。该成绩即为项目的最终成绩。最终项目成绩为合格以上的可以给予报销剩余经费。

（四）《科研训练项目I》、《科研训练项目II》成绩评定

1.   项目已经终止的学生（学生申请终止、或中期检查不通过的）相应课程成绩为不合格；

2.   完成结题答辩的项目学生相应课程成绩将综合考虑答辩成绩和月度工作完成表上的导师评价给予。

- 对学生的要求

- 认真学习《“大学生科研训练计划（SRTP）”项目管理办法》和本实施细则，认真踏实地开展和完成SRTP项目工作。

- 要注意团队合作精神，同时也要明确项目组成员的工作分工和工作内容。

- 要相对保证项目组成员的稳定，如果项目组成员因休学、长期出国交流等特殊情况需调整的，必须在中期检查答辩前提出书面申请（需有项目组所有成员及指导老师签名）。

- 每月至少一次主动向指导教师汇报项目进展情况，与导师讨论下一步工作计划。项目组同时须在每月的最后一周向学院教务办提交书面的“月度工作完成表”。

- 学生须在规定时间内提交开题报告书、中期检查表（报告）和结题表（报告），完成 “中期检查”和“结题答辩”，并按学院通知上交学院教务办存档。

- 对于已批准立项，无故不参加或无正当理由随意放弃研究项目的，收回项目经费，已使用的经费将予以追回；经查实弄虚作假者，取消申报资格和已批准的项目，同时取消学生今后再次申请科研项目的资格；情节严重的，按学校相关规定处理。

- SRTP项目成果特别突出的，经学院认定，可申请转化为毕业论文（设计）选题。

- 对指导教师

- 指导教师应认真履行SRTP项目指导任务，每月对学生的指导不少于一次。

- 指导教师应认真指导和督促学生参加项目实施的各个环节答辩工作，并在开题报告书、月度任务完成表、中期检查表和结题表中填写总体评价与评语。

- 指导教师将给予一定的教学工作量：国家级、省级项目每项计16学时，校级、院级项目每项计10学时。同时，若项目组有发表论文、申请专利授权，学院将给予导师额外的教学工作量。

- SRTP项目时间安排

- 每年三月至四月，学生进行立项申请，学院组织立项答辩。

- 五月，提交开题报告书。

- 十一月，进行中期检查报销前期经费。

- 十二月，进行二次中期检查。

- 次年的五月，进行结题答辩并完成所有经费报销。

确切的时间以学院教务办的即时通知为准。

《信息与电子工程学院大学生科研训练计划项目（SRTP）管理实施办法（试行）》经信息与电子工程学院教学工作委员会讨论通过。本实施办法自发布之日起执行，相关内容由信电学院教学工作委员会负责修订和解释。

浙江大学信息与电子工程学院

2017年5月